## WBS
FBS ID	WBS ID	업무구분		책임자	월	2020.01
					주	1주차-기획,설계					2주차					3주차					4주차
					일	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8
					총진척율	6		600.0%		600.0%	600.0%		600.0%	600.0%	600.0%	600.0%		600.0%	600.0%	600.0%	600.0%	600.0%	600.0%	600.0%	600.0%
					주당진척율	6		0%		0%	0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FBS_00A	WBS_0100	준비 및 문서작성
	WBS_0101		기획	유재현
	WBS_0102		기획서작성
FBS_00B	WBS_0200	계획 및 설계
	WBS_0201		개발예정보고서 작성	유재현							유재현
	WBS_0202		개발표준안 작성	여정현							조수민
	WBS_0203		FBS 작성(기능분류)	이수정							이수정
	WBS_0204		WBS 작성(업무분해)	유재현							여정현
	WBS_0205		레이아웃 정의서	박하							박하
	WBS_0206		내비게이션 흐름도	이형권							이형권
	WBS_0207		테이블 정의서	유재현
	WBS_0208		논리,물리 ERD 작성	조수민
FBS_00C	WBS_0300	플랫폼 구현									유재현,박하,여정현
	WBS_0301		DB 구축	유재현,박하,여정현
	WBS_0302		Spring frame 설정	유재현,박하,여정현
FBS_00D	WBS_0400	메인화면(UI)
	WBS_0401		정적 View 구성	조수민,이수정,이형권
	WBS_0402		동적 View 구성	조수민,이수정,이형권
FBS_001	WBS_0500	회원가입
	WBS_0501		이메일 인증(SMTP)	이수정
	WBS_0503		주소 검색	이수정
	WBS_0504		비밀번호 암호화	이수정
FBS_002	WBS_0600	로그인/로그아웃
	WBS_0601		이용자 로그인	이수정
	WBS_0602		SNS로그인	이수정
	WBS_0603		ID / PW 찾기	이수정
FBS_003	WBS_0700	마이페이지
	WBS_0701		회원정보 수정	조수민
	WBS_0702		이력서 정보 입력	조수민
	WBS_0703		공고 일정 캘린더	조수민
	WBS_0704		개인 포토폴리오 관리	조수민
	WBS_0705		개인 자기소개서 관리	이형권
	WBS_0706		그래프	박하
FBS_004	WBS_0800	게시판
	WBS_0801		게시판 CRUD	박하
	WBS_0802		게시판 댓글 CRUD	박하
	WBS_0803		게시판 파일 업로드/다운로드	이형권
	WBS_0804		게시판 페이징	이형권
	WBS_0805
FBS_005	WBS_0900	메인페이지 + 회사 정보 페이지 + 회사 검색
	WBS_0901		회사 정보 크롤링	여정현
	WBS_0902		회사 정보 상세 페이지 + 메인페이지	여정현
	WBS_0903		페이지 스크롤	여정현
	WBS_0904		회사 검색(필터 기능 포함)	여정현
	WBS_0904		회사 검색(필터 기능 포함)	유재현
FBS_006	WBS-1000	지도
	WBS-1001		주변 채용 회사위치	여정현
FBS_007	WBS-1100	결제
	WBS-1101		결제	이형권
FBS_008	WBS-1200	알림
	WBS-1201		카카오 스토리 알림	여정현
FBS_009	WBS_1300	파이썬 NLP 개발
	WBS_1301		자기소개서 크롤링	유재현
	WBS_1302		텍스트 전처리	유재현
	WBS_1303		단어 토큰화 + word to Vec(임베딩)	유재현
	WBS_1304		훈련 및 테스트	유재현

FBS_010	WBS_1400	자기소개서 작성
	WBS_1401		text to speech 문서 작성	박하
	WBS_1402		맞춤법 검사, 글자수 count	박하
	WBS_1403		자기소개서 저장시 이력서로 변환(완성본)	조수민
	WBS_1404		자기소개서 게시판에서 조회, pdf다운로드	조수민
	WBS_1405		자기소개서 주제와 일치여부 NLP로 판별	유재현
FBS_011	WBS_1500	실전 스피치
	WBS_1501		text to speech 대본 작성, 수정	이형권
	WBS_1502		스피치연습	이형권
	WBS_1600	포토폴리오 작성
	WBS_1601		포토폴리오 페이지 양식 + 이미지 업로드	이수정
	WBS_1602		pdf변환, 다운로드(포토폴리오 게시판에서 접근)	이수정
FBS-012	WBS_1700	실전 문답 스피치
	WBS_1701		문제를 보이스로 말해주기
	WBS_1702		답을 레코딩 정답유무 판별
	WBS_1703		점수측정 그래프화
FBS_004	WBS_1700	버그수정		조수민, 여정현
	WBS_1701
FBS_00E	WBS_1800	테스트
	WBS_1801		기능별 테스트	이수정, 이형권
FBS_00F	WBS_1900	서비스 준비
	WBS_1901		발표자료 준비	박하, 유재현
FBS_00G	WBS_2000	종료보고